臺南市政府文化局

2018臺南博物館節展覽公開徵選簡章

- 展覽目的

本市自2011年起配合518國際博物館日，規劃年度博物館月系列活動，體現文化首都博物館之獨特性與多樣性，2017年開始擴大舉辦博物館節，邀請民眾一同體驗本市博物館及地方文化館的多元風貌。

鑑於近年來博物館展示設計推陳出新，本市館所亦需因應趨勢與時俱進，本計畫目的係媒合館所及學校共同合作策展，培養學生在地人文關懷精神，鼓勵地方知識研究發展；提供館舍創新想法，認識新媒材展示方式。

- 徵選對象：全國文化藝術相關領域如博物館學、文化創意產業、視覺藝術或設計等大專院校系所師生，由學校教師擔任指導老師，並召集組成策展團隊提案申請，本局預計徵選6案，核定名額得視實際情形酌予增減或從缺。

- 辦理單位

  - 指導單位：文化部

  - 主辦單位：臺南市政府文化局

- 策展方向

  - 以提案單位的專長策劃展覽、發揮專業與創意能量，彰顯地方文化館空間與特色內容。提案單位得自本局提供之本市館所名單，尋找合適之展覽地點。

  - 展覽計畫除靜態展示之外，須規劃相關教育推廣活動或結合社區營造計畫，提供社區民眾或遊客參與展覽機會。

- 提案準備說明

  - 提案單位撰寫展覽計畫書，計畫內容須包含以下四大面向：

    - 展覽主題內涵：訂定展覽主題、文案、圖片或展品蒐集等，以發展展覽敘事內容。

    - 創意展示策略：請提案單位利用館舍建築空間，營造展場整體氛圍，增加五感體驗豐富度。

    - 館所參與：說明如何與館所積極溝通獲取共識，合理規劃雙方工作項目，合作完成展覽。

    - 教育推廣活動、展覽宣傳與導覽：辦理教育推廣活動、展覽宣傳與導覽工作，以推廣本展覽，亦可與相關單位合作辦理。

  - 擇定合作館所：提案單位得自本局提供之館所名單，尋合適之本市館所，本市館所名單如附件。

  - 提案單位撰寫計畫期間，視需求可聯繫本局協助，例如至館舍現勘或開會，以瞭解館所空間及特色內涵，達成雙方對於展覽的期待與共識。

  - 提案文件繳交：提案單位須於106年11月30日（四）前繳交申請表、指導老師同意書、館方同意書及展覽計畫書。

- 徵選辦法

  - 提案之展覽計畫書評選項目及比重如下：

| 評選項目 | 評分重點 | 比重 |
| --- | --- | --- |
| 展覽內容與設計 | 展覽主題鮮明具有創意；展覽文案、圖照片或影片徵集豐富，精準呈現館所內涵及特色。 能適切運用色彩、物件、展示板、裝置、聲音、牆面或照明等展示手法，詮釋展覽內涵，並依展覽故事脈絡構築展場路徑。 | 40% |
| 展覽宣傳與推廣 | 辦理教育推廣活動、展覽宣傳與導覽工作，以推廣本展覽。 | 20% |
| 展覽執行能力 | 依策展團隊專長、策展經驗、簡報說明內容等，呈現展覽執行能力。 | 20% |
| 經費規劃 | 經費配置之合理性、經費運用之有效性。 | 20% |

  - 評選流程：

    - 由本局邀集相關領域之專家、學者若干人組成評審委員會並召開會議，依各提案核定計畫及經費，必要時得邀請提案單位進行簡報或列席說明。

    - 評審委員若認為展覽計畫書皆未達評選標準，展覽之核定名額得從缺。

    - 徵選結果將公告於文化局網站，未入選提案單位不另行公告與通知，並應於公告後7日內自行至文化局領回計畫書（主辦單位有權保留乙份）。

    - 為確保展覽能順利佈展、完成展覽驗收與卸展工作，獲選團隊均須於徵選結果公布後，7日內回覆參展切結書，未回覆者視同放棄。

- 展覽經費

- 每案之核定金額上限為新臺幣22萬元整，由評審委員會依據各提案計畫核定金額，並得編列指導規劃費。

- 議價與簽約：獲選團隊須與主辦單位進行議價與簽約程序。（預計於107年1月19日前完成）

- 本展覽經費核撥以學校單位為款項收受者。

- 經評審會議獲核定之提案計畫，分2期撥款，說明如下：

    - 第1期款（核定金額之50%）：於107年2月9日前，函送修正計畫書一式3份（含電子檔1份）及第1期款收據，經本局審核通過，辦理第1期款撥付事宜。

    - 第2期款（核定金額之50%）：於 107年6月29日前函送全案執行成果報告書一式3份（含電子檔1份）及相關附件（展覽攝影或拍攝記錄、相關圖文原始檔案等）及第2期款收據，經本局審核通過，辦理第2期款撥付事宜。

- 展覽執行作業流程

  - 前置作業（106年9月-107年2月）

    - 找尋有意願的館所，與館舍共同討論展覽內容，取得館方同意，以達成展覽共識。

    - 撰寫展覽計畫書，包括展覽文本、展示設計、展覽宣傳與推廣等。

    - 評選結果公布後，請獲選團隊依委員意見修正計畫書，並同時進行展覽細部規劃，於修正計畫書中呈現可執行性，該計畫書在107年2月9日前寄達本局，惟該修正計畫仍須經本局審核通過，方可執行佈展工作。

  - 佈展作業（107年4-5月）

    - 展場硬體場外施作。

    - 展場場內施作組裝、清潔。

    - 須於展期開始前一周（預計107年5月11日）前完成佈展。

  - 展覽期間（107年5月18日-6月18日）

    - 若展覽期間之展覽環境、展品或設備有損壞情形，須配合本局要求盡快修復。

    - 展覽期間攝影或拍攝紀錄作為成果。

  - 卸展作業（107年6月底前）

    - 展場硬體拆卸、清運及清潔復原。

    - 提送成果報告書。

  - 補充說明：

    - 本局將協助平面及網路宣傳、新聞稿發布，惟策展團隊亦須執行展覽宣傳工作。

    - 計畫期間，本局將視情形不定期透過現勘、會議、專案報告等了解執行進度及狀況，請提案單位及合作單位配合。

- 其他注意事項

- 參與本案所繳交之文件均不予歸還，請自留備份。

- 繳交文件格式：字體大小須為13、標楷體、中文直式橫書方式填寫，文字部分以A4尺寸為原則，圖說部份以A3為原則，請摺疊成A4大小後合併於左側裝訂成冊，並加註目錄與頁碼。

- 提案單位所提計畫應自行規劃，且須自行確認未有侵犯他人智慧財產權狀況。

- 本案有不足者，悉依中華民國相關法令規定辦理；如有未盡事宜，得另行修正補充之。本案自公告日起實施，修正時亦同。

- 送件方式：專人遞送或掛號郵寄均可，逾時恕不受理（以郵戳為憑，並請自行考量郵寄時程）。

    - 收件地點：臺南市政府文化局 文化資源科 許愷芬收

    - 地址：73049臺南市新營區中正路23號4樓

    - 電話：06-6321350

    - 傳真：06-6371142

    - e-mail：w19889124@mail.tainan.gov.tw

- 附件

- 附件1：申請表

- 附件2：指導老師同意書

- 附件3：館方同意書

- 附件4：展覽計畫書格式

- 附件5：參展切結書

- 附件6：成果報告書格式

- 附件7：本市館所名單

臺南市政府文化局

2018臺南博物館節展覽徵選計畫申請表

| 申 請 單 位 | 學校/系所全銜（亦為獲選後委託對象）： |
| --- | --- |
|  | 指導老師姓名： 職稱： |
|  | 策展團隊學生： |
|  | 1.姓名： 就讀系所： |
|  | 2.姓名： 就讀系所： |
|  | 3.姓名： 就讀系所： （可自行增列） |
|  | 聯絡窗口姓名： 職稱： |
|  | 聯絡電話： 手機： |
|  | 電子信箱： |
|  | 通訊地址：（郵遞區號）＊公文及相關資料寄送地址 |
|  | 繳交資料： 1.□申請表 2.□指導老師同意書 3.□提案計畫書 |
| 申 請 單 位 簡 介 | （勿超過1000字） 一、基本介紹 二、專業能力（如主要策展經驗、專長、資源等） 三、過去策展相關經歷或得獎案例 四、策展經驗介紹（無則免附） |
| 申 請 單 位 大 印 |  |

指導老師同意書 本人 同意指導本校學生（名單如下列）辦理2018臺南博物館節展覽計畫，督導展覽內容、展示設計、展覽宣傳與推廣等規劃與執行，並參與相關工作。 此致 臺南市政府文化局 申請單位： (單位章) 指導老師：（系所/姓名） (簽章) 團隊成員1：（系所/姓名） 團隊成員2：（系所/姓名） 團隊成員3：（系所/姓名） 中華民國 106年 11 月 日

2018臺南博物館節展覽徵選計畫

2018臺南博物館節展覽計畫館方同意書

本館同意配合（策展團隊學校全銜）辦理2018臺南博物館節展覽計畫並參與相關工作。 此致 臺南市政府文化局 館舍名稱： (單位章) 展覽地點：（請敘明館舍同意提供之空間名稱） 展覽日期：107.5.18-107.6.18 負責人： (簽章) 中華民國 106 年 11 月 日

臺南市政府文化局

2018臺南博物館節展覽計畫書

展覽計畫書

展覽名稱：○○○○○

提案單位：

合作單位：臺南市○○○○館

中華民國106年 11 月  日

目錄

壹、單位介紹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

一、提案單位簡介．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

（一）基本介紹．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

（二）相關經驗．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

二、合作館所簡介  ．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

（一）基本介紹  ．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

（二）館所特色  ．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

（三）館所需求分析 ．．．．．．．．．．．．．頁碼

貳、提案內容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

一、展覽主題名稱及說明  ．．．．．．．．．．．．．頁碼

二、展覽目標 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

三、展覽大綱 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

四、策展內容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

五、展覽宣傳策略 ．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

六、教育推廣活動 ．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

七、展覽期間維修及顧展輪值工作說明．．．．．．．．頁碼

八、預定工作進度 ．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

九、人力配置  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

參、預期效益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

肆、經費編列．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

伍、附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

壹、單位介紹

一、提案單位（策展團隊）簡介

（一）基本介紹

（二）相關經驗（主要策展經驗、專業能力、經驗專長、資源等）

二、合作單位（館所）簡介

（一）基本介紹

（二）館所特色

（三）館所需求分析

貳、提案內容

一、展覽主題名稱及說明：（中英文皆需要）

二、展覽目標

三、展覽大綱

四、策展內容

（一）展覽文案、圖片或影片腳本（包括展覽架構各區概念闡述、展示說明牌、請輔以圖片詮釋）

（二）展示設計

1.展場設計理念說明

2.展場設計圖（詳伍、附件）

3.展場設計說明（參觀動線規劃、照明、展示版、色彩配置、平面輸出圖文或展示道具等）

（三）館所參與及執行方式

1.與合作單位之分工方式

2.展覽期間參觀人數統計

五、展覽宣傳策略（例如平面、網路社群或宣傳影片拍攝等）

六、教育推廣活動（請說明活動內容、辦理場次、參與人數、報名

方式。）

七、展覽期間維修及顧展輪值工作說明

八、預定工作進度

計畫期間：107年○月○日起至6月18日止

| 實施進度 工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、人力配置：策展團隊之執行人員

| 姓名 | 就讀系所 | 本案所負責之工作 |
| --- | --- | --- |

參、預期效益

一、主題展覽創新設計及特色

二、觀眾與遊客對展覽之認識、參與、共識及動能提升

三、其他

肆、經費編列

一、預算經費概算

| 項目 | 預算經費 | 說明（計算方式、用途、規格等） |
| --- | --- | --- |
| 策展指導費 |  |  |
| 展示設計費 |  |  |
| 場地施作費 |  |  |
| 教育推廣活動 |  |  |
| 展覽宣傳費 |  |  |
| 保險費 |  |  |
| 其他（自行填列項目） |  |  |
| 總計 |  |  |
| 註1：本預算明細經費概算所列項目，可自行視實際需求刪減或增加，提案單位若認為不足，請自行於上表中接續補列入空格內。 註2：為確保策展期間安全，請提案單位務必為工作人員投保適當權益之保險(保險類型依施作需求斟酌，主辦單位不硬性規定)，故保險費為必填欄位。 |

伍、附件

一、展場規劃圖說：（包含參觀動線、展示說明牌、展板等圖文設計）

二、其他（提案單位可視需求彈性增加其他項目，或自行設計格式說明提案構想及內容）

臺南市政府文化局

2018臺南博物館節展覽參展切結書

本校同意策劃執行2018臺南博物館節展覽計畫，並確保計畫為本校組成之策展團隊自行籌劃，絕無侵害他人之智慧財產權，如有侵害他人智慧財產權或其他權利之情事，將由本校策展團隊自行負擔相關法律責任。如前述情事致第三人向貴局提起訴訟或主張權利事宜，悉由本校策展團隊負擔全部責任。

此致 臺南市政府文化局

學校名稱/系所：

聯絡人：

聯絡人手機：

中華民國107年      月        日

臺南市政府文化局

2018臺南博物館節展覽計畫

成果報告書

展覽名稱：○○○○○

提案（執行）單位：

合作單位：臺南市○○○○館

中華民國107年 6 月 30 日

目錄

壹、單位介紹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

一、策展團隊簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

二、合作館所簡介  ．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

貳、展覽內容及執行狀況．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

一、展覽主題名稱及說明  ．．．．．．．．．．．．．頁碼

二、展覽目標 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

三、展覽執行狀況 ．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

（一）展示手法執行情形．．．．．．．．．．．．．頁碼

（二）教育推廣活動過程紀錄．．．．．．．．．．．頁碼

四、實際工作進度 ．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

五、人力配置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

參、成果效益及問題檢討．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

肆、經費執行明細．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

伍、附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頁碼

壹、單位介紹

一、策展團隊簡介

（一）基本資料

（二）相關經驗（主要策展經驗、專業能力、經驗專長、資源等）

二、合作館所簡介

（一）基本資料

（二）館所特色

（三）館所需求分析

貳、展覽內容及執行狀況

一、展覽主題名稱及說明

二、展覽目標

三、展覽執行狀況

（一）展示手法執行情形（請輔以展場照片說明）

（二）教育推廣活動過程紀錄（文字說明並檢附5張民眾熱烈參與照片）

四、實際工作進度

計畫期間：107年1月○日起至6月18日止

| 實施進度 工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、人力配置：策展團隊之執行人員

| 姓名 | 就讀系所 | 本案所負責之工作 |
| --- | --- | --- |

參、成果效益及問題檢討

一、展覽創新設計及特色

二、社區、館舍及觀眾對展覽之認識、參與、共識及動能提升

（一）社區參與

（二）館所回饋與建議

（三）觀眾反應與意見

三、展覽參觀人數統計

四、展覽宣傳成效

五、問題檢討

肆、經費執行明細

(本頁上方請蓋學校大印)（單位：新台幣元）

| 項目 | 經費 | 計算方式及說明 |
| --- | --- | --- |
| 合計 |  |

出納：             會計：             負責人或代表人：

【務必有三人(三人為不同人)以上核章】

計畫總金額：新臺幣              元

伍、附件

一、與展覽相關之圖文稿件

二、活動簽到表

三、其他

（提案單位可視需求彈性增加其他項目或自行設計格式說明執行成果）

臺南市博物館暨地方文化館名單(依館所屬性分類)

| 編號 | 館舍名稱 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 歷史人文 |
| 1 | 國立臺灣歷史博物館 | 臺南市安南區長和路一段250號 |
| 2 | 國立成功大學博物館 | 臺南市東區大學路1號 |
| 3 | 熱蘭遮城博物館(安平古堡) | 臺南市安平區國勝路82號 |
| 4 | 南瀛眷村文化館 | 臺南市永康區中華路58巷70號 |
| 5 | 臺南市原住民文物館 | 臺南市永康區永大二路88號3F |
| 6 | 大員先民生活文化館(安平樹屋) | 臺南巿安平區古堡街108號 |
| 7 | 德記洋行 | 臺南市安平區古堡街108號 |
| 8 | 新港社地方文化館 | 臺南市新市區道爺路3號 |
| 9 | 噍吧哖事件紀念園區 | 臺南市玉井區樹糖街22號(玉井糖廠) |
| 10 | 安平鄉土文化館 | 臺南市安平區觀音街64號 |
| 11 | 國定古蹟臺南地方法院 | 臺南市中西區府前路一段307號 |
| 科學 |
| 12 | 臺南市南瀛科學教育館 | 臺南市大內區曲溪里34-2號 |
| 13 | 交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心氣象展示場 | 臺南市中西區公園路21號 |
| 14 | 樹谷生活科學館 | 臺南市新市區中心東路12號 |
| 人物 |
| 15 | 國立臺南大學博物館柏楊文物館 | 臺南市中西區樹林街二段33號 |
| 16 | 鄭成功文物館 | 臺南市中西區開山路152號 |
| 17 | 林崑岡紀念館 | 臺南市將軍區忠興里196號 |
| 18 | 台灣烏腳病醫療紀念館 | 臺南市北門區永隆村27號 |
| 宗教信仰 |
| 19 | 太平境馬雅各紀念教會歷史資料館 | 臺南市中西區公園路6號 |
| 20 | 東隆宮王爺信仰文物館 | 臺南市北門區三光里三寮灣127-3號 |
| 21 | 善化慶安宮文物館 | 臺南市善化區中山路470號 |
| 22 | 下營上帝廟文物館 | 臺南市下營區中山路一段1號 |
| 自然 |
| 23 | 菜寮化石館 | 臺南市左鎮區榮和里61-1號 |
| 24 | 臺南市自然史教育館 | 臺南市左鎮區榮和里61-11號 |
| 25 | 隆田考古展示室 | 臺南市官田區新生街43號 |
| 26 | 大地化石礦物博物館 | 臺南市永康區中山北路499巷24弄38號 |
| 27 | 倒風內海故事館 | 臺南市麻豆區南勢里南勢87之30號 |
| 產業 |
| 28 | 台灣鹽博物館 | 臺南市七股區鹽埕里69號 |
| 29 | 臺南家具產業博物館 | 臺南市仁德區二仁路一段315巷50號 |
| 產業 |
| 30 | 鯤江漁村文物館 | 臺南市北門區鯤江里蚵寮1003之1號 |
| 31 | 下營區產業文化展示館 | 臺南市下營區新興里中山路一段301號 |
| 32 | 安平蚵灰窯文化館 | 臺南市安平區安北路110－1號 |
| 33 | 墨林農村文物展示館 | 臺南市後壁區菁寮村5鄰217號 |
| 34 | 香腸博物館 | 臺南市南區中華西路一段 103 號 |
| 文學 |
| 35 | 葉石濤文學紀念館 | 臺南市中西區友愛街8-3號 |
| 36 | 國立臺灣文學館 | 臺南市中西區中正路1號 |
| 37 | 楊逵文學紀念館 | 臺南市新化區中正路488號 |
| 藝術 |
| 38 | 國立臺南大學博物館香雨書院 | 臺南市將軍區長榮村182號 |
| 39 | 奇美博物館 | 臺南市仁德區文華路二段66號 |
| 40 | 方圓美術館 | 臺南市將軍區西華里1號 |
| 41 | 葉王交趾陶文化館 | 臺南市學甲區濟生路170號 |
| 42 | 蕭壠文化園區（兒童美術館） | 臺南市佳里區六安里六安130號 |
| 43 | 總爺藝文中心 | 臺南市麻豆區南勢里總爺5號 |
| 44 | 吳晉淮音樂故事館 | 臺南市柳營區人和里界和路158號 |

※備註說明：21菜寮化石館、22臺南市自然史教育館另有規劃未能配合本次展覽。

# Text boxes

附件1：申請表

附件2：指導老師同意書

附件3：館方同意書

附件4：展覽計畫書

附件5：展覽計畫參展切結書

附件6：成果報告書格式

附件6：本市館所名單

附件7：本市館所名單